**Arbetsdokument VSF**

**Senast uppdaterad av Lisa Persson efter möte 2015-09-10**

**Grönt=ska göras Rött=färdigt**

**PR/Sponsring**

|  |
| --- |
| **Aktuellt** |
| Vi har nu flera sponsorer men behöver uppdatera information i foldrar och på hemsidan. |
| **Åtgärder** |
| Ht 2015  Studentgruppen påbörjar det arbetet och vi ska ha ett arbetsmöte tor 8/10. |

**Hemsida och Facebook**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Hemsidan uppdateras löpande efter behov. | Lisa Schlanger |
| **Åtgärder** | |
| Ny hemsida färdigställd 2013 av Novawebb. Löpande att protokoll publiceras på hemsidan. Ok från revisorer att det inte behöver vara signerade versioner.  2015: Projektbeskrivningar på hemsidan behöver uppdateras, inkl översättning till engelska. Ikonen har blivit konstig.  Oklart om företagsmedlemskap med serviceavgift är nödvändigt att ha kvar eller om ”gåva” fungerar för avdrag. Utredas!  Information om möjligt att söka resebidrag till konferensdeltagande bör infogas under medlemsinfo på något sätt. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Medlemskampanj på Facebook | Sofia |
| **Åtgärdat** | |
| 2015: Under hösten genomföra en kampanj på Fb för att få fler medlemmar, eftersom vi har många följare där. Avvaktar material och info om minhunden Bufty. | |

**Policyfrågor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Policybehov** | **Ansvarig** |
| Vilda djur | ?? |
| **Åtgärder** | |
| 2015: Börjat diskutera frågan. Vi ska ha temanummer om vilt i höst och studentgruppen fick i uppdrag att ta fram diskussionsunderlag. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Policybehov** | **Ansvarig** |
| Organisationser som tar emot volontärer | ?? |
| **Åtgärder** | |
| 2015: Utarbeta strategi för vilka volontärorganisationer vi ska länka till och/eller rekommendera. | |
| **Policybehov** | **Ansvarig** |
| Medlemskap i VSF-International | ?? |
| **Åtgärder** | |
| 2015: Ta reda på mer om VSF-International och ta ställning till eventuell ansökan om medlemskap. | |

**Socialt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Informationsträff med föredrag om den tanzaniska organisationen MAWO som det ev kan vara intressant att samarbeta med. | Lisa P |
| **Åtgärdat** | |
| Odile Buium har erbjudit sig att berätta om MAWO vid ett medlemsmöte.  2015: Lisa P ska kontakta henne om lämpligt datum. Samarbete med VMFs IU? | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| I november i år har föreningen funnits i 5 år vilket vi vill fira på något sätt. | Alla |
| **Åtgärdat** | |
| Vi har diskuterat lämpligt datum och kom fram till att januari 2016 blir bäst.  2015: Under hösten måste planeringen inför firandet sätta igång. | |

**PROJEKT - AniCura**

|  |
| --- |
| **Aktuellt** |
| AniCura är nu en huvudsponsor och ger stöd till minhundar och LSPCA samt har begärt att vi skaffat 90-konto. |
| **Åtgärder** |
| Ht 2015  Avtal skrivet med AniCura.  JK håller löpande kontakt med AniCura om rapporter om den minhund som vi nu delar med AniCura.  Lisa P ska förbereda ansökan om 90-konto. Stadgeändringar gjorda under 2015 (två möten). |

**PROJEKT - lspca – Malawi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvariga** |
| Utrustningsstöd och MFS-studenter. Stud ej aktuella nu pga tidigare trassel.  AniCura har gett stöd till kastrations- och vaccinationsinsatser under 2015.  Siri kommer att vara hos LSPCA som volontär 2 v i nov 2015. | Lisa P + Siri |
| **Åtgärder** | |
| Utrustning lämnats vid besök av EP 2013. Mikroskop, klippmaskin mm lämnats av MFS-studenter ht 2014. Klinikkläder mm lämnats vid besök sommaren 2015 (Kajsa C).  Avtal skrivits under 2015 för den insats som AniCuras stöd är stommen i.  Att göra ht 2015  Former för uppföljning av stöd till kastrations- och vaccinationskampanjer och återrapportering av detta är ej helt klara. Finns med i avtal men har ej tillämpats/fungerat.  Idé finns om att svenska veterinärer skulle kunna åka till LSPCA som volontärer ca en månad varje höst, förutsatt att det finns finansiär (AniCura eller Sv Djurskyddsföreningen?). Ev kan svenska studenter bli delaktiga då.  Svar från Richard om pågående stöd inväntas innan kontakt med AniCura tas om det. När vi vet hur Siris period inom LSPCA utföll fortsätter planeringen. Finns eventuellt alternativ i Tanzania, MAWO, som vi fått kontakt med genom Odile Buium. | |

**PROJEKT - Zambia – ZASP - djurhälsoutbildning**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Stöd till veterinärassistenter för genomförande av utbildningsprojekt om djurhälsa. | Lisa P |
| **Åtgärder** | |
| Planering diskuterad vid besök av EP under 2013.  Under 2014 förmedlades stöd till djurhälsoutbildning som genomfördes mars 2015.  Under 2015 har formellt avtal skrivits och resurser till ytterligare utbildning förmedlats.  Bevaka rapportering av projektet. | |

**PROJEKT - Zambia – ZASP - latriner**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Skolor i Kakoma-området behöver latriner och hygienutbildning. | Lisa P |
| **Åtgärder** | |
| Behov diskuterats vid besök av EP under 2013.  Under 2015 har avtal skrivits om stöd till nybygge av latriner (utöver två som redan finns) vid skolan i Kakoma och resurser har förmedlats.  Bevaka rapportering av projektet. | |

**PROJEKT - Zambia - mjölkkooperativ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Hjälp till MFS-studier och utbildning inom mjölkkooperativ | Lisa P |
| **Åtgärder** | |
| Utrustning från medlem Anders Norling lämnats vid studieresa under 2013.  MFS-student var i Zambia sommaren 2014 och råd till mjölkbönder kan bli grund för utbildningsinsats.  Tidigare kontakter (GART och prof Pandey) är inte längre aktuella utan ny måste etableras. Idéer finns men har inte resulterat i aktivitet än. Reserverade medel förvaltas tills vidare. | |

**PROJEKT - Zambia - veterinärutbildning**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Utrustning till kirurgiutbildning | Lisa P |
| **Åtgärder** | |
| Utrustning från medlem Anders Norling lämnats vid studieresa under 2013.  Böcker, klinikkläder, lite förbrukningsmaterial och en del instrument från Anders Norling lämnas i okt 2015 till lärare från Zambia som är i Sverige för att planera lärarutbyte.  Få besked om vilken typ av kirurgisk utrustning som de har behov av och samla in från medlemmar, kliniker mm. Transport via lärare inom lärarutbyte möjlig om de får anslag. | |

**PROJEKT - Minhundar Irak**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Fadderprogram har funnits i några år i Kambodja och Irak men Kambodja har avslutats pga ny organisation där. Ingen stor omfattning men några fadderpengar per år. Stöd från faddrar gick till t ex vaccinationer, mediciner, leksaker till träning etc.  Från 2015 en minhund i Irak som vi, tillsammans med AniCura, står för underhållskostnader av. | JK |
| **Åtgärder** | |
| Rapport från VSF ska årligen skickas ut till faddrar för respektive år. Detta ansvarar Lisa P för. Rapport till medlemmar lämnas löpande via hemsidan. JK skriver och håller kontakt med AniCura. | |

**EV NYA PROJEKT - Mongoliet - gethälsa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Getter i ett område med snöleoparder verkar ha hälsoproblem som VSF-Sverige eventuellt kan bidra med stöd till utredning av. | Lisa P |
| **Åtgärder** | |
| Medlem Jonas Malmsten kontaktade Lisa P om eventuellt stöd. Lisa P besökte Mongoliet i annat ärende juli 2015 men träffade då representant för Snow Leopard Trust. Prover är insamlade och analyseras i höst på SVA av doktorand Carol Esson från Australien.  Okt 2015: Lisa m fl ska träffa Carol och Jonas och få veta mer om problematiken, resultaten och vad VSF kan göra. | |

**EV NYA PROJEKT - Nepal - djurhälsa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Stöd till organisation i Nepal, först med anledning av jordbävning men senare generellt | Lisa P + Lisa S |
| **Åtgärder** | |
| Vet Erik Gammelgård hörde av sig om stöd i samband med jordbävningen men innan vi hann skicka utrustning så stoppade Nepal mottagandet av material pga logistikproblem. Erik har kontakt med Dr B som har lämnat en lång lista med möjliga projekt inom djurhälsoområdet.  Okt 2015: Lisa P ska ta kontakt med Dr B för att få klarhet i vad som skulle kunna vara realistiskt. | |

**NYA IDÉER**

**Lydias pappa arbetar i flera länder i Sydostasien och har genom Svenska kyrkan kontakt med lantbruksprojekt som liknande ZASP skulle kunna bli aktuella för samarbete.**

**”The underdog project” med ungdomar i Sydafrika – stöd på något sätt? Sofia vet mer.**

**MAWO – Mweru Animal Welfare Organisation (se socialt ovan) – intressant att utveckla samarbete? MFS?**

**Ordna studieresor i föreningens ”regi” (dvs enbart samordnare)?**

**VILANDE**

**SAVES – Pakistan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Lantbruksdjur/kameldjur.  Sponsring av projektor för utbildning på landsbygden om djurskötsel och sjukdomar. | Lisa Persson internt  Kerstin de Verdier externt |
| **Åtgärder** | |
| Vilande. | |

**IPAN – Indien**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| * Studieresa med Johan som guide (liknande resan till Malawi/Zambia) våren 2015.   Hjälp till MFS-studier.   * Möjlighet för leg. veterinärer att arbeta som volontärer. | Johan Lindsjö |
| * **Åtgärder** | |
| Stöd till MFS-studenter gavs 2013. Inget därefter, dvs ingen reseplanering bl a pga att kontakter inom IPAN varit utomlands en längre period.  Ht 2015: Vilande. Johan tar tag i det igen när möjlighet ges. | |

**Seminarium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** |
| Seminarium för smådjursveterinärer med föreläsning om hotande importsjukdomar och regler kring införsel/smuggling, ”när bör jag fatta misstanke och vad gör jag”.  Under verksamhetsmöte diskuterades möjligheten att förlägga seminariet en helg och samordna detta med en fest för VSF’s medlemmar. | Vakant.  Samordnare saknas. |
| **Åtgärder** | |
| 2014: Lisa S. hade kontakt med Agneta Gustavsson. Blev för dyrt.  2015: Ev aktuellt om sponsor finansierar. Vilande tills vidare. | |

**SLUTFÖRT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Policybehov** | **Ansvarig** |
| Gatuhundar | Elina |
| **Åtgärdat** | |
| Klar under 2014 och finns publicerad på hemsidan. | |